## items
Ítems del llamado Construcción de Baño Rural Tipo 4,40 x 6,15 con techo de tejas en EEB N° 4.405 San Alfredo con ID: 334074
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras | Metros cuadrados | 27,1
2 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 27,1
3 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72131601-002 | Excavacion y carga de cimiento de PBC | Metros cúbicos | 10
5 | 72131601-002 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4
6 | 72131601-002 | Muros de nivelacion de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
8 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 5,3
9 | 72131601-002 | Muros de elevacion de 0,15 m. para revocar | Metros cuadrados | 55
10 | 72131601-002 | Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
11 | 72131601-002 | Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas | Metro lineal | 20
12 | 72131601-007 | Techo De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Se podran utilizar Vigas y Tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 43
13 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
14 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes e= 10 cm | Metros cuadrados | 22
15 | 72131601-009 | Piso ceramico alto trafico | Metros cuadrados | 22
16 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 2,6
17 | 72131601-009 | Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho | Metro lineal | 14
18 | 72131601-002 | Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,04
19 | 72131601-002 | Aberturas de madera. Puerta para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
20 | 72131601-002 | Aberturas metalicas Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40 | Metros cuadrados | 3,36
21 | 72131601-002 | Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento:arena) | Metro lineal | 7
22 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 66
23 | 72131601-012 | Pintura de abertura metálicas con pintura sintética | Unidad | 3,36
24 | 72131601-012 | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 48
25 | 72131601-012 | Pintura de techo | Metros cuadrados | 43
26 | 72131601-012 | Pintura de abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 15,1
27 | 72131601-002 | Vidrios dobles de 3mm | Metros cuadrados | 3,36
28 | 72131601-001 | Instalacion electrica Tablero Seccional, incluye acometida | Unidad Medida Global | 1
29 | 72131601-001 | Instalacion electrica bocas de luces | Unidad | 16
30 | 72131601-001 | Ducha electrica | Unidad | 1
31 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 1x40 W | Unidad | 11
32 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y 3 mingitorio | Unidad | 15
33 | 72131601-011 | Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros | Unidad | 18
34 | 72131601-011 | Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos. | Unidad Medida Global | 1
35 | 72131601-011 | Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (D=2,50 x h=3,00) | Unidad Medida Global | 1
36 | 72131601-002 | Revestimientos Azulejos, h= 1,20 m. | Metros cuadrados | 97,5
37 | 72131601-013 | Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]