## items
Ítems del llamado Construcción de Tinglado en la Esc. Básica N° 2963 Santa Elena, Reparación de 2 Aulas en la Esc. Básica N° 6256 Fabio J. Romero del Puerto, Reparación de 4 Aulas en la Esc. Básica N° 1529 Santo Domingo Savio, Reparación de 3 Aulas en la Esc. Básica N° 3856 Valle Hermoso con ID: 350459
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-007 | Construcción de Tinglado en la Esc. Básica N° 2963 Santa Elena | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 280
1.1.2 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
1.1.3 |  | Excavación para zapata de 1,20 x 1,20 x1,20 | Metros cúbicos | 14,5
1.1.4 |  | Podas de arboles y destronques | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | ESCENARIO y PISTA
1.2.1 |  | Piso de HºAº área afectada | Metros cuadrados | 25
1.2.2 |  | Carpeta de Regularización | Metros cuadrados | 50
1.2.3 |  | Revoque de escenario | Metros cuadrados | 15
1.2.4 |  | Piso cerámico | Metros cuadrados | 25
1.2.5 |  | Pintura de escenario según fiscalización | Metros cuadrados | 45
1.3 |  | ESTRUCTURA DE Hº Aº
1.3.1 |  | Zapata de HºAº (1,20 x 1,20) | Metros cúbicos | 6,04
1.3.2 |  | Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,50 | Metros cúbicos | 4,1
1.3.3 |  | Pilar de estructura metálica | Metro lineal | 84
1.3.4 |  | Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 % | Metros cuadrados | 371
1.3.5 |  | Cabreada metálica | Metro lineal | 98
1.3.6 |  | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 120
1.4 |  | LIMPIEZA FINAL
1.4.1 |  | Trabajos de limpieza final | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-003 | Reparación de 2 Aulas en la Esc. Básica N° 6256 Fabio J. Romero del Puerto | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
2.2 |  | Retiro de Puertas Existentes | Unidad | 2
2.3 |  | Demolición de viga metálica | Unidad Medida Global | 1
2.4 |  | Excavación de zapatas ( galería y pilar central ) | Metros cúbicos | 3
2.5 |  | Estructura de Hº Aº
2.5.1 |  | Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº ( 0,20 x 0,40) con Zapata (1x1x1,20) | Metros cúbicos | 1,05
2.5.2 |  | Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº, 4ºde 16mm, y 2º de 10mm | Metros cúbicos | 1,37
2.5.3 |  | Encadenado Superior ( 0,15 x 0,30) | Metros cúbicos | 1,3
2.6 |  | Techo
2.6.1 |  | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 148
2.6.2 |  | Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 148
2.6.3 |  | Canaletas y bajadas | Metro lineal | 26
2.7 |  | Mampostería
2.7.1 |  | Mampostería de Elevación de ladrillo común en zonas afectadas en encadenado superior y en macizada | Metros cuadrados | 30
2.8 |  | Revoque
2.8.1 |  | Revoque Exterior y reparación de grietas | Metros cuadrados | 35
2.9 |  | Aberturas de Madera
2.9.1 |  | Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 2
2.9.2 |  | Reparación de pizarrón con contramarco y porta tiza de madera | Unidad | 2
2.10 |  | Vidrio
2.10.1 |  | Reposición de Vidrio de 4 mm | Metros cuadrados | 16
2.11 |  | Piso
2.11.1 |  | Carpeta de regularización para piso (área afectada) | Metros cuadrados | 8
2.11.2 |  | Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 8
2.11.3 |  | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 12
2.11.4 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 36
2.12 |  | Instalación Eléctrica
2.12.1 |  | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad Medida Global | 1
2.12.2 |  | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (2 Fluorescente de 1 x40 watts por cada aula) (cambio de Aire acondicionado existente | Unidad Medida Global | 1
2.13 |  | Limpieza Final
2.13 |  | Pintura
2.13.1 |  | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 148
2.13.1 |  | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1
2.13.2 |  | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 195
2.13.3 |  | Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 145
2.13.4 |  | De abertura de madera | Metros cuadrados | 6
3 | 72102802-003 | Reparación de 4 Aulas en la Esc. Básica N° 1529 Santo Domingo Savio | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
3.2 |  | Retiro de Puertas Existentes | Unidad | 6
3.3 |  | Demolición de columna de ladrillo visto en galería | Unidad Medida Global | 1
3.4 |  | Excavación de zapatas ( galería y pilar central ) | Metros cúbicos | 15
3.5 |  | Estructura de Hº Aº
3.5.1 |  | Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº ( 0,20 x 0,40) con Zapata (1x1x1,20) | Metros cúbicos | 5,8
3.5.2 |  | Pilar en galería 20X20 | Metros cúbicos | 1,45
3.5.3 |  | Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº, 4ºde 16mm, y 2º de 10mm | Metros cúbicos | 2,9
3.5.4 |  | Encadenado Superior en Galería ( 0,15 x 0,30) | Metros cúbicos | 1,6
3.6 |  | Techo
3.6.1 |  | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 345
3.6.2 |  | Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 345
3.6.3 |  | Canaleta y bajada | Metro lineal | 45
3.7 |  | Mampostería
3.7.1 |  | Mampostería de Elevación de ladrillo común en zonas afectadas en encadenado superior y en macizada | Metros cuadrados | 54
3.8 |  | Sanitario
3.8.1 |  | Demolición de artefactos existente(pedestal , azulejos grifos otros) | Unidad Medida Global | 1
3.8.2 |  | Colocación de artefacto de fontanería para sanitario sexado | Unidad Medida Global | 1
3.8.3 |  | colocación de artefacto completo para sanitario | Unidad Medida Global | 1
3.8.4 |  | colocación de azulejo | Metros cuadrados | 90
3.9 |  | Revoque
3.9.1 |  | Revoque Exterior y reparación de grietas | Metros cuadrados | 75
3.10 |  | Aberturas de Madera
3.10.1 |  | Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 6
3.10.2 |  | Reposición de Puerta Placa de 0,70 x 2,15 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 4
3.10.3 |  | Reparación de pizarrón con contramarco y porta tiza de madera | Unidad | 4
3.11 |  | Vidrio
3.11.1 |  | Reposición de Vidrio de 4 mm | Metros cuadrados | 36
3.12 |  | Piso
3.12.1 |  | Carpeta de regularización para piso | Metros cuadrados | 340
3.12.2 |  | Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 340
3.12.3 |  | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 140
3.12.4 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 86
3.13 |  | Instalación Eléctrica
3.13.1 |  | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad Medida Global | 1
3.13.2 |  | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (2 Fluorescente de 1 x40 watts por cada aula) (cambio de Aire acondicionado existente | Unidad Medida Global | 1
3.14 |  | Pintura
3.14.1 |  | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 345
3.14.2 |  | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 491
3.14.3 |  | Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 275
3.14.4 |  | De abertura de madera | Metros cuadrados | 19,5
3.15 |  | Limpieza Final
3.15.1 |  | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1
4 | 72102802-003 | Reparación de 3 Aulas en la Esc. Básica N° 3856 Valle Hermoso | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3
4.2 |  | Retiro de Puertas Existentes | Unidad | 3
4.3 |  | Excavación de zapatas ( galería y pilar central ) | Metros cúbicos | 4
4.4 |  | Estructura de Hº Aº
4.4.1 |  | Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº ( 0,20 x 0,40) con Zapata (1x1x1,20) | Metros cúbicos | 3,15
4.4.2 |  | Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº, 4ºde 16mm, y 2º de 10mm | Metros cúbicos | 2,1
4.4.3 |  | Encadenado Superior ( 0,15 x 0,30) incluye en la galería y en descanso de tirante | Metros cúbicos | 3,05
4.5 |  | Techo
4.5.1 |  | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente) | Metros cuadrados | 225
4.5.2 |  | Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 225
4.5.3 |  | Canaleta y bajada | Metro lineal | 39
4.6 |  | Mampostería
4.6.1 |  | Mampostería de Elevación de ladrillo común en zonas afectadas en encadenado superior y en macizada | Metros cuadrados | 45
4.7 |  | Revoque
4.7.1 |  | Revoque Exterior (recuadro de viga macizada y reparación de grietas ) | Metros cuadrados | 40
4.8 |  | Aberturas de Madera
4.8.1 |  | Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 ( incluye marco, contramarco, cerradura) | Unidad | 3
4.8.2 |  | Reparación de pizarrón con contramarco y porta tiza de madera | Unidad | 3
4.9 |  | Vidrio
4.9.1 |  | Reposición de Vidrio de 4 mm | Metros cuadrados | 19,5
4.10 |  | Piso
4.10.1 |  | Carpeta de regularización para piso (área afectada) | Metros cuadrados | 185
4.10.2 |  | Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 185
4.10.3 |  | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 120
4.10.4 |  | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 36
4.11 |  | Instalación Eléctrica
4.11.1 |  | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad Medida Global | 1
4.11.2 |  | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (2 Fluorescente de 1 x40 watts por cada aula) (cambio de Aire acondicionado existente | Unidad Medida Global | 1
4.12 |  | Pintura
4.12.1 |  | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 225
4.12.2 |  | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 262
4.12.3 |  | Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 195
4.12.4 |  | De abertura de madera | Metros cuadrados | 12
4.13 |  | Limpieza Final
4.13.1 |  | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]