## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE SS HH EN EL COLEGIO NACIONAL GRACIELA DÁVALOS MARTÍNEZ con ID: 384236
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-005 | Preparación, movimiento de suelo | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Milímetros cuadrados | 27,1
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
1.3 |  | Vallado de obra y obrador | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Cartel identificador de la obra | Unidad | 1
2 | 72102802-005 | Cimentación | Unidad | 1
2.1 |  | Excavación Y Carga de cimiento PBC | Metros cúbicos | 10
2.2 |  | Vigas cadena de H.º A.º | Metros cúbicos | 2,4
3 | 72102802-005 | Muros de Nivelación | Unidad | 1
3.1 |  | De 0,30cm armado con 4 varillas de 6mm | Metros cuadrados | 12,2
4 | 72102802-005 | Relleno | Unidad | 1
4.1 |  | Relleno y apisonamiento de interiores | Metros cúbicos | 8,5
5 | 72102802-005 | Aislación | Unidad | 1
5.1 |  | Aislación asfáltica | Metros cuadrados | 5,3
6 | 72102802-005 | Muros de elevación | Unidad | 1
6.1 |  | De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 55
6.2 |  | De 0,15 para rebocar ambas caras | Metros cuadrados | 48
6.3 |  | envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas ) | Metro lineal | 20
7 | 72102802-005 | Revoque | Unidad | 1
7.1 |  | De paredes interiores y exteriores a una capa | Metros cuadrados | 162
8 | 72102802-005 | Techo | Unidad | 1
8.1 |  | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm pre-pintado, sobre estructura metalica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético.- | Metros cuadrados | 27
9 | 72102802-005 | Pisos | Unidad | 1
9.1 |  | Contrapiso de Hormigón simple 7cm | Metros cuadrados | 22
9.2 |  | Carpeta de nivelacion espesor minimo 2cm | Metros cuadrados | 22
9.3 |  | Piso ceramico antidelizante | Metros cuadrados | 22
9.4 |  | Zócalo | Metro lineal | 7
10 | 72102802-005 | Aberturas de madera | Unidad | 1
10.1 |  | Para placa para boxes | Metros cuadrados | 5
11 | 72102802-005 | Aberturas metálicas | Unidad | 1
11.1 |  | Puerta 0.80 x 2.10 | Metros cuadrados | 5,02
11.2 |  | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
12 | 72102802-005 | Alfeizar de ventana | Unidad | 1
12.1 |  | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 7
13 | 72102802-005 | 13.Pinturas | Unidad | 1
13.1 |  | De paredes con pintura acrílica al agua | Metros cuadrados | 66
13.2 |  | De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 10,1
13.3 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
13.4 |  | De ladrillos vistos con membrana elastomerica | Metros cuadrados | 48
13.5 |  | De tijeras y tejuelones con barniz | Metros | 43
14 | 72102802-005 | Revestimiento | Unidad | 1
14.1 |  | Enchape con azulejo ceramico | Metros cuadrados | 97,5
15 | 72102802-005 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
16 | 72102802-005 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | Unidad | 1
16.1 |  | Alimentacion puntos y toma corrientes bajos y altos | Unidad | 2
16.2 |  | Alimentacion para artefacto fluorescente 1 x 40 watts | Unidad | 10
16.3 |  | Instalacion de tablero TS10 de 20AG | Unidad | 1
16.4 |  | Intaslacion de tablero TS | Unidad | 1
17 | 72102802-005 | INSTALACIÓN ARTEFACTOS | Unidad | 1
17.1 |  | rtefactos lumínicos tipo cfluorescente 1 x 40 watts | Unidad | 10
18 | 72102802-005 | Instalación hidro-sanitaria | Unidad | 1
18.1 |  | 1Agua corriente en baño 6 inodoros, 3 mingitorios, 6 lavamanos y 1 ducha (incluye grifería cierre automático) | Unidad Medida Global | 1
19 | 72102802-005 | Inflacionista sanitaria | Unidad | 1
19.1 |  | Agua cloacal en baño 6 inodoros, 3 mijitoiros, 6 lavamanos y 1 ducha | Unidad Medida Global | 1
20 | 72102802-005 | Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario | Unidad | 1
20.1 |  | Colocación juego sanitario (Lavamanos) | Unidad | 6
20.2 |  | Colocación juego sanitario (wc) | Unidad | 6
20.3 |  | Colocación juego sanitario (mijitorios) | Unidad | 3
20.4 |  | Accesorios (Jaboneras, Toallero, Portarrollos,Espejos) | Unidad Medida Global | 1
21 | 72102802-005 | Camara Séptica | Unidad | 1
22 | 72102802-005 | Pozo absorbente | Unidad | 1
23 | 72102802-005 | ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCION DE CAJA DE AGUA A-4m | Unidad | 1
24 | 72102802-005 | CAJA DE AGUA POLIETILENO 1000lts (incluye conexión de red y al ss hh) | Unidad | 1
25 | 72102802-005 | Limpieza final de obra | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]